|  |
| --- |
| Утверждаю  Министр труда и социальной защиты населения Новгородской области А.В Тимофеева  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Новгородской области в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** |
| **1** | **Организационные и методические мероприятия** | | |
| 1.1 | Проведение круглого стола с пилотными организациями социального обслуживания 2019 года | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат», пилотные организации 2019 года в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения от 27.12.2018 № 859 (далее пилотные организации) | 01.02.2019 |
| 1.2 | Проведение вебинара с пилотными организациями по обучению основам типизации | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»;  ОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района» | 15.02.2019 |
| 1.3 | Организация и проведение совещаний с пилотными организациями с целью подведения промежуточных результатов работы и определения дальнейших задач | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 01.04.2019 |
| 01.07.2019 |
| 01.10.2019 |
| 20.12.2019 |
| 1.4 | Проведение методических вебинаров с пилотными организациями по организации выполнения мероприятий по созданию системы долговременного ухода | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 15.03.2019 |
| 15.05.2019 |
| 29.07.2019 |
| 30.08.2019 |
| 30.09.2019 |
| 30.10.2019 |
| 1.5 | Заключение договоров о взаимном сотрудничестве медицинских организаций и организаций социальной защиты в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области и министерства здравоохранения Новгородской области от 06.11.2018 № 713/732-Д «О межведомственном взаимодействии организаций социального обслуживания населения и медицинских организаций в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Новгородской области на 2018 – 2020 годы» | пилотные организации | 05.03.2019 |
| 1.6 | Совершенствование нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания:  внесение изменений:  в областной закон от 29.10.2014 № 650-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории Новгородской области»;  постановление Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области»;  постановление Правительства Новгородской области от 28.04.2016 № 160 «О тарифах на социальные услуги»;  распоряжение Правительства Новгородской области от 13.03.2018 № 62-рг  «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Новгородской области», предусматривающие включение должности «Сиделка»» в рекомендуемые нормативы штатной численности организаций. | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат», финансовый отдел министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области | 31.03.2019 |
| 30.05.2019 |
| 30.06.2019 |
| 1.7 | Организация и проведение обучения сотрудников пилотных организаций, основам долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | ОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района» | 07.05.2019 в соответствии с утвержденным графиком |
| 1.8 | Предоставление отчета о количестве обученных сотрудников представить в ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания» | ОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района» | 08.05.2019 |
| 1.9 | Проведение мониторинга применения новых навыков работы по уходу за пожилыми и инвалидами в пилотных организациях | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»,  тренерыОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района», ОАУСО «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов» | Ежемесячно по утвержденному министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области графику |
| 1.9.1 | Составление графика выездов тренеров в пилотные организации в целях мониторинга применения новых навыков работы по уходу за пожилыми и инвалидами в пилотных организациях | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 14.05.2019 |
| 1.10 | Информирование населения о деятельности областного координационного центра по приему и обработке информации о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании | Пилотные организации | Ежемесячно с 28.02.2019 |
| 1.11 | Осуществление мониторинга деятельности координационного центра: запрос отчетности о количестве и специфике поступающих звонков | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Ежеквартально |
| **2** | **Стационарная форма обслуживания** | | |
| 2.1 | Проведение типизации: |  |  |
| 2.1.1 | Проведение типизации 100% граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | Организации, осуществляющие стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | 31.03.2019 |
| 2.1.2 | Типизация граждан, вновь принятых на стационарное социальное обслуживание | Организации, осуществляющие стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | Постоянно |
| 2.1.3 | Представление отчета о проведении типизации в ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Организации, осуществляющие стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | Ежемесячно, до последнего дня отчетного месяца |
| 2.2 | Осмотр гериатром граждан, проживающих пилотных организациях, осуществляющих стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: | Гериатр ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов»,  пилотные организации, осуществляющие стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | по утвержденному графику |
| 2.2.1 | Выявление потребности граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, в выездах гериатра в соответствии с результатами типизации по шкале «Возраст не помеха» | Пилотные организации, осуществляющие стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | 05.04.2019 |
| 2.2.2 | Формирование графика осмотровгериатром граждан, проживающих организациях, осуществляющих стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов и направление его пилотные организации, осуществляющие стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 10.04.2019 |
| 2.3 | Создание условий для кратковременного (2-х недельного) пребывания пожилых людей в стационарных организациях социального обслуживания на период отпуска или временной нетрудоспособности членов семей или лиц из близкого окружения, осуществляющих уход за своими родственниками | ОАУСО «Демянский КЦСО»  ОБУСО «Крестецкий КЦСО»  ОБУСО «Маревский КЦСО»  ОАУСО «Новгородский ДИ»  ОАУСО «Новгородский ПНИ»  ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов»  ОАУСО «Парфинский КЦСО»  ОАУСО «Старорусский ДИ «Приильменье» | Постоянно |
| **3** | **Полустационарная форма обслуживания** | | |
| 3.1 | Организация и проведение культурно – досуговых, образовательных, спортивных мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти в сфере культуры, образования и спорта | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат», пилотные организации | Постоянно |
| 3.1.1 | Направление запроса в министерство спорта и молодежной политики и министерство культуры Новгородской области о проведении культурно – досуговых, спортивных мероприятий в Новгородском районе в рамках заключенного соглашения с министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Ежемесячно до 29 числа |
| 3.1.2 | Информирование пилотных организаций о проводимых культурно – досуговых и спортивных мероприятиях | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Ежемесячно до 3 числа месяца |
| 3.1.3 | Обеспечение участия получателей социальных услуг в культурно – досуговых и спортивных мероприятиях | Все организации социального обслуживания населения | Ежемесячно |
| 3.1.4 | Взаимодействие с проектом «Workoutобъединяет»:  запрос календарного графика мероприятий  согласование мероприятий для участия пожилых и инвалидов  доведение до пилотных организаций информации о проводимых мероприятиях в рамках проекта «Workoutобъединяет» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 19.02.2019  ежемесячно до 30 числа  ежемесячно до 30 числа |
| 3.1.5 | Предоставление в ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»отчета об участии получателей социальных услуг в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях | Все организации социального обслуживания населения | Ежемесячно, до 31 числа |
| 3.2 | Проведение уроков добра и милосердия в общеобразовательных организациях Новгородской области | Все организации социального обслуживания населения | Постоянно, согласно утвержденному графику |
| 3.2.1 | Предоставление отчета о проведении уроков добра и милосердия в общеобразовательных организациях Новгородской области в установленном порядке | Все организации социального обслуживания населения Новгородской области | ежемесячно |
| 3.3 | Проведение мониторинга мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Новгородской области в сфере социальной политики, с целью дальнейшего участия в них получателей социальных услуг с целью организации их участия в них | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Постоянно |
| 3.4 | Организация доставки граждан пожилого возраста и инвалидов с выраженной степенью утраты способности к передвижению без посторонней помощив полустационарные отделения | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | Постоянно |
| 3.4.1 | Проведение мониторинга среди получателей социальный услуг с выраженной степенью утраты способности к передвижению без посторонней помощи для определения желания и потребности их участия в мероприятиях, проводимых в полустационарных отделениях социального обслуживания | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | 31.03.2019 |
| 3.4.2 | Предоставление отчета в ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» о результатах проведения мониторинга | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | 10.04.2019 |
| 3.5 | Разработка программ полнодневногопребывания в полустационарных отделениях организаций социального обслуживания и направление их в ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | АНО «Добро»  ОАУСО «Демянский КЦСО»  ОАУСО «Чудовский КЦСО» | 31.03.2019 |
| **4** | **Надомная форма обслуживания** |  |  |
| 4.1 | Организация работы по развитию сети «Школ по уходу за пожилыми людьми» | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | Постоянно по мере обучения специалистов комплексного центра |
| 4.1.1 | Направление методических рекомендаций по организации «Школы по уходу» в пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания с учетом опыта ОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 27.02.2019 |
| 4.1.2 | Организация информирования населения о возможности обучения в «Школах по уходу» | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | По мере открытия, постоянно |
| 4.2 | Выявление граждан, нуждающихся в долговременном уходе | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | Постоянно |
| 4.2.1 | Проведение работы по выявлению граждан, нуждающихся в долговременном уходе в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области от 31.08.2018 № 533 «Об утверждении Порядка выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, на территории Новгородской области» | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | Постоянно |
| 4.2.2 | Организация взаимодействия с медицинскими организациями по обмену информацией о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании и/или медицинской помощи | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | Постоянно |
| 4.3 | Проведение типизации граждан, состоящих на социальном обслуживании | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | 31.03.2019 |
| 4.4 | Проведение типизации граждан, вновь выявленных и изъявивших желание получать социальные услуги на дому | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | Постоянно |
| 4.5 | Предоставление отчета о количестве выявленных граждан с указанием механизмов выявления, результатах типизации, в ГОКУ Центр по организации социального обслуживания в ГОКУ Центр по организации социального обслуживания . | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | до последнего дня отчетного месяца |
| 4.6 | Проведение работы по информированию получателей социальных услуг о новых стандартах предоставления социальных услуг, получении услуг помощников по уходу | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | с 01.06.2019 |
| **5** | **Внедрение новых социальных технологий** |  |  |
| 5.1 | Ресурсный центр «Серебряное волонтерство» |  |  |
| 5.1.1 | Проведение мониторинга практики регионов Российской Федерации по развитию «Серебряноговолонтерства» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Постоянно |
| 5.1.2 | Разработка положения о деятельности ресурсного центра «Серебряное волонтерство» | ОАУСО «Новгородский КЦСО» | 30.03.2019 |
| 5.1.3 | Открытие ресурсного центра «Серебряное волонтерство» на базе ОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района», ведение реестра «серебряных» волонтеров | ОАУСО «Новгородский КЦСО» | 15.04.2019 |
| 5.1.4 | Внедрение «серебряного волонтерства» в комплексных центрах социального обслуживания, вошедших в пилот в 2019 году | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | 31.10.2019 |
| 5.1.5 | Предоставление отчета о количестве волонтеров, зарегистрированных в ресурсном центре «Серебряное волонтерство», и формы их деятельности в ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | Ежеквартально,  с момента создания ресурсного центра |
| 5.2 | Народный университет |  |  |
| 5.2.1 | Направление запроса в федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», о дисциплинах, которым могут обучаться пожилые люди | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 15.03.2019 |
| 5.2.2 | На основании информации, полученной от федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», проведение мониторинга среди граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на социальном обслуживании, о предпочтительных направления обучения | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 31.03.2019 |
| 5.2.3 | Разработка и утверждение рабочего плана ведомственного регионального проекта «Народный университет» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 30.04.2019 |
| 5.2.5 | Реализация ведомственного регионального проекта «Народный университет» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 03.05.2019 – 31.12.2019 |
| 5.3 | «Портрет человека «серебряного возраста» |  |  |
| 5.3.1 | Разработка и утверждение рабочего плана ведомственного регионального проекта «Портрет человека «серебряного возраста» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 26.02.2019 |
| 5.3.2 | Организация реализации мероприятийведомственного регионального проекта «Портрет человека «серебряного возраста» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 03.05.2019 – 31.12.2019 |
| 5.3.3 | Подготовка отчет об итогах реализации проектов | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 31.12.2019 |
| 5.4 | Сопровождаемое проживание: |  |  |
| 5.4.1 | Разработка порядка предоставления социальных услуг при сопровождаемом проживании с учетом методических рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2017 года№ 847. | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 01.04.2019 |
| 5.4.2 | Организация учебного (тренировочного) проживания в тренировочной квартирах, созданных на базе ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского» и ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» не менее 2 человек для каждой организации | ОБУСО «Детский ДИ им. Ушинского»  ОАУСО «Маловишерский ПНИ «Оксочи» | в течение года |
| 5.4.3 | Открытие отделения сопровождаемого проживанияв ОАУСО «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково» | ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково» | 31.06.2019 |
| 5.4.4 | Организация мероприятий по организации индивидуального сопровождаемого проживания одного выпускника ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского» на базе жилой квартиры | ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского» | 01.09.2019 |
| 5.4.5 | Предоставление отчетов о реализации технологии сопровождаемого проживания в соответствии с запросомГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | ОБУСО «Детский ДИ им. Ушинского»  ОАУСО «Маловишерский ПНИ «Оксочи»  ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково» | Ежеквартально |
| 5.5 | Развитие существующих социальных технологий |  |  |
| 5.5.1 | Организация работы по привлечению благотворительной помощи для дооснащения пунктов проката техническими средствами реабилитации | Пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | Постоянно |
| 5.5.2 | Приобретение 10 единиц автомобильного транспорта для организации деятельности мобильных бригад, в том числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 01.11.2019 |
| 5.5.3 | Разработка порядка работы мультидисциплинарных бригад и организация их деятельности | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»  пилотные организации, предоставляющие социальные услуги в надомной форме социального обслуживания | 30.05.2019 |
| 5.5.4 | Внесение изменений в должностные инструкции 11 директоров организаций социального обслуживания обязанностей социального координатора | министерство труда и социального обслуживания населения Новгородской области | 15.04.2019 |
| 5.6 | Организация работы пилотных организаций в гериатрическом регистре |  |  |
| 5.6.1 | Организация и проведение встречи с главным внештатным специалистом гериатром министерства здравоохранения Новгородской области и программистом государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический Госпиталь ветеранов войн» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 26.02.2019 |
| 5.6.2 | Получение доступа к гериатрическому регистру гериатра ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов» и социальных работников | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 15.03.2019 |
| 5.6.3 | Организация обучения социальных работников работы с данными гериатрического регистра | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 30.03.2019 |
| **6.** | **Размещение информации о положительных результатах внедрения системы долговременного ухода на информационных ресурсах** | | |
| 6.1 | Информация о деятельности координационного центра | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 27.02.2019 |
| 6.2 | Информация о проведении мероприятий в рамках проекта «Портрет человека «серебряного возраста» в ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»  (видео, фото) | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 15.03.2019 |
| 6.3 | Информация об открытии Школ по уходу за пожилыми и инвалидами | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 30.03.2019 |
| 6.4 | Информация об участии в спортивных мероприятиях (видеоролик, фото) | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 05.04.2019 |
| 6.5 | Информация о запуске работы гериатрического регистра в социальной сфере | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 15.04.2019 |
| 6.6 | Информация об открытии Школы по уходу за пожилыми и инвалидами | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 25.04.2019 |
| 6.7 | Информация об открытии ресурсного центра «Серебряное волонтерство» на базе ОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 04.05.2019 |
| 6.8 | Информация об открытии Школы по уходу за пожилыми и инвалидами | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 30.05.2019 |
| 6.9 | Информация об открытии отделения сопровождаемого проживанияв ОАУСО «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 10.06.2019 |
| 6.10 | Информация об организации доставки граждан пожилого возраста и инвалидов с выраженной степенью утраты способности к передвижению без посторонней помощив полустационарные отделения  (информация) | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 30.06.2019 |
| 6.11 | Информация об осмотрах гериатром ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов» граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания  (информация) | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 10.07.2019 |
| 6.12 | Информация об организации учебного (тренировочного) проживания в тренировочной квартире, созданной на базе ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского» и ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 30.07.2019 |
| 6.13 | Информация об участии в культурно-досуговых мероприятий  (фото, инофрмация) | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат | 10.08.2019 |
| 6.14 | Информация о реализации мероприятий в рамках ведомственного регионального проекта «Народный университет» | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 25.08.2019 |
| 6.15 | Информация об участии в мероприятиях в рамках проекта «Workoutобъединяет»  (видеоролик, фото) | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 10.09.2019 |
| 6.16 | Информация об организации условий в полустационарных отделениях организаций социального обслуживания для полнодневного пребывания с обеспечением питания в 3 организациях социального обслуживания | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 30.09.2019 |
| 6.17 | Информация о проведенных уроках добра и милосердия в общеобразовательных организациях Новгородской области  (фото, информация) | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат | 10.10.2019 |
| 6.18 | Информация о методах, применяемых в муниципальных районах с целью выявления граждан пожилого возраста и инвалидов | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 11.11.2019 |
| 6.19 | Информация о приобретении10 единиц автомобильного транспорта для организации деятельности мобильных бригад, в том числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а также о создании 11 новых мобильных бригад | ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 30.11.2019 |